## Info
Ứng dụng | NASYS ORDER — Cashier (Module Chỉnh sửa Menu / Quản lý hàng hóa)
URL / Môi trường | https://order-flutter.nasys.vn/pos-shell-route/menu-edit-list-route → https://table1.klkim.com/v2/order/cashier/menu — TEST
Engine | Playwright MCP (viewport 1920x1080)
Tài khoản test | thientester / admin (KHÔNG ghi mật khẩu) — hiển thị 'Admin Master'
Thời gian chạy | 2026-07-16
Phạm vi (scope) | Toàn bộ 12 flow module Edit Menu (FLOW-MENU-01..12) — đối chiếu requirements/requirements_edit_menu.md
Tổng số bug | 6

## Bug
id | web/flutter | Bug
1 | web | 1. Đăng nhập Cashier (thientester / admin / 12345678), tại màn Thu ngân nhấn Ctrl + F9 rồi nhấn giữ ~2s icon 'Menu' để mở module Danh sách menu (/order/cashier/menu). 2. Ở tab 'Danh sách menu', bấm nút 'Tạo mới' ▸ chọn 'Hàng hóa thường' để mở modal 'Tạo/Chỉnh sửa'. 3. Tại trường bắt buộc 'Nhóm hàng hóa *', mở dropdown 'Chọn nhóm danh mục' và xem danh sách nhóm. 4. Mở tab 'Nhóm hàng hóa' của module để đối chiếu: có 2 nhóm đang Hoạt động là 'Kim loại' (mã 01) và 'nGuyen Lieu' (mã 01201). → Lỗi hiện tại: Dropdown 'Nhóm hàng hóa' trong modal tạo hàng hóa CHỈ liệt kê 'Kim loại'; nhóm 'nGuyen Lieu' (đang Hoạt động) KHÔNG xuất hiện nên không thể gán hàng hóa mới vào nhóm này. → Kết quả mong đợi: Dropdown 'Nhóm hàng hóa' phải hiển thị đầy đủ mọi nhóm đang Hoạt động (cả 'Kim loại' và 'nGuyen Lieu') để người dùng chọn được. → Cần fix: Kiểm tra nguồn dữ liệu đổ vào dropdown Nhóm hàng hóa của modal tạo/sửa — nạp đủ nhóm active. Nếu lọc theo chi nhánh (modal đang mặc định CN1) thì cần khớp với chi nhánh đang chọn. Cần PO xác nhận quy tắc lọc nhóm theo chi nhánh.
2 | web | 1. Đăng nhập Cashier, mở module Edit Menu (Ctrl+F9 → giữ 2s icon 'Menu'), vào tab 'Danh sách menu'. 2. Xem dòng có Mã hàng hóa 'RMT00000001CN2', Tên 'test bug - Copy', Loại 'Nguyên phụ liệu' (hàng hóa tạo bằng chức năng Sao chép). 3. Quan sát ô 'Nhóm hàng hóa' của dòng này. → Lỗi hiện tại: Hàng hóa 'test bug - Copy' (RMT00000001CN2) có ô 'Nhóm hàng hóa' TRỐNG, trong khi 'Nhóm hàng hóa' là trường BẮT BUỘC (*) khi tạo/sửa (BR-MENU-04). Tồn tại hàng hóa hợp lệ nhưng thiếu nhóm bắt buộc. → Kết quả mong đợi: Mọi hàng hóa đều phải có Nhóm hàng hóa (trường bắt buộc). Không được tồn tại hàng hóa với Nhóm trống — kể cả khi tạo bằng Sao chép hoặc Nhập file. → Cần fix: Rà soát luồng Sao chép (FLOW-MENU-06) và Nhập file (FLOW-MENU-11) xem có bỏ qua ràng buộc 'Nhóm hàng hóa' bắt buộc không; bổ sung validate. Cần điều tra thêm để xác định luồng tạo ra bản ghi thiếu nhóm.
3 | web/flutter | 1. Đăng nhập Cashier, mở module Edit Menu (Ctrl+F9 → giữ 2s icon 'Menu') → trang '/order/cashier/menu' hiển thị Danh sách menu. 2. Để trang ở yên vài giây hoặc thao tác qua lại (mở modal Tạo mới, chuyển tab...) như một phiên làm việc bình thường. 3. Quan sát thanh địa chỉ / màn hình hiện tại. → Lỗi hiện tại: Trang module Edit Menu KHÔNG ổn định: sau vài giây/giữa các thao tác, hệ thống tự điều hướng về màn 'Điều phối ca' (/order/cashier/shift), có lúc còn tự bật hộp thoại 'Thông tin đóng ca'. Tái hiện nhiều lần; gây gián đoạn khi đang tạo/sửa hàng hóa. → Kết quả mong đợi: Khi người dùng đang ở module Edit Menu, trang phải giữ nguyên tới khi người dùng chủ động rời đi; không tự thoát về màn Điều phối ca, không tự mở hộp thoại đóng ca. → Cần fix: NGHI NGỜ — cần kiểm chứng THỦ CÔNG (thao tác tay). Có thể do điều kiện phiên/route guard (module mở qua Ctrl+F9) hoặc do công cụ tự động mất focus giữa các lệnh (khi giữ tab active liên tục thì không tự thoát). Đề nghị PO/dev xác nhận trang /menu có tự thoát với người dùng thật không (requirement Mục 10 - Q14).
4 | web | 1. Đăng nhập Cashier, mở module Edit Menu, vào tab 'Danh sách menu' (~36 hàng hóa / 4 trang, mặc định 10 dòng/trang). 2. Ở thanh phân trang dưới bảng, nhấn chuột phải / Ctrl+Click / chuột giữa vào số trang '2' để 'Mở trong tab mới' — hoặc copy link số trang mở trực tiếp. 3. Link đích của nút phân trang là 'https://table1.klkim.com/v2/menu/list?page=2' (khác đường dẫn module '/order/cashier/menu'). → Lỗi hiện tại: Mở link phân trang ở tab mới / URL trực tiếp cho ra trang TRỐNG, lạc lõng: mất toàn bộ thanh điều hướng Cashier, bảng chỉ có tiêu đề cột và KHÔNG có dữ liệu ('‹ 1 ›'). Người dùng bị kẹt, không có đường quay lại. → Kết quả mong đợi: Link phân trang nên trỏ đúng ngữ cảnh module (giữ nav + hiển thị đúng trang N), hoặc không để lộ route trống không dùng được khi mở tab mới. (Ghi chú: nhấn chuột trái thông thường vẫn phân trang tại chỗ đúng — lỗi chỉ khi mở tab mới/URL trực tiếp.) → Cần fix: Sửa href nút phân trang trỏ về route hợp lệ của module (hoặc dùng nút không điều hướng full-page); nếu '/v2/menu/list' là route độc lập thì cần bọc layout/nav và nạp dữ liệu, hoặc chặn truy cập trực tiếp.
5 | web | 1. Đăng nhập Cashier, mở module Edit Menu, bấm 'Tạo mới' ▸ 'Hàng hóa thường' để mở modal 'Tạo/Chỉnh sửa'. 2. Xem trường bắt buộc 'Chi nhánh *' ở tab 'Chi tiết'. → Lỗi hiện tại: Trường 'Chi nhánh' trong modal tạo mặc định chỉ chọn 'CN1'. Theo đặc tả (Mục 5.1 / 2.2), Chi nhánh là multi-select và mặc định chọn CẢ 4 chi nhánh CN1–CN4. → Kết quả mong đợi: Chi nhánh mặc định chọn đủ CN1–CN4 (hoặc theo đúng quy tắc nghiệp vụ đã thống nhất). Nếu chỉ CN1 là đúng theo thiết kế mới thì cần cập nhật lại tài liệu. → Cần fix: NGHI NGỜ — cần PO xác nhận giá trị mặc định đúng của 'Chi nhánh' khi tạo hàng hóa (CN1 hay cả 4 CN). Tránh vô tình tạo hàng hóa chỉ áp cho 1 chi nhánh.
6 | web | 1. Đăng nhập Cashier, mở module Edit Menu, vào tab 'Danh sách menu'. 2. Xem giá trị cột 'Loại hàng hóa' của dòng 'Bug warehouse 3' (PRO00000030CN2). 3. So sánh với nhãn ở bộ lọc bên trái 'Theo loại hàng hóa' và với đặc tả. → Lỗi hiện tại: Cột 'Loại hàng hóa' trong bảng hiển thị 'Hàng chế biến', trong khi bộ lọc bên trái và tài liệu dùng nhãn 'Hàng hóa chế biến'. Tên loại không nhất quán giữa bảng và bộ lọc. → Kết quả mong đợi: Dùng thống nhất một nhãn cho cùng một loại hàng hóa ('Hàng hóa chế biến') ở mọi nơi (bảng danh sách, bộ lọc, form). → Cần fix: Chuẩn hóa chuỗi hiển thị loại hàng hóa (i18n key) để bảng và bộ lọc dùng cùng một nhãn.